Eindrapport

Nacalculatie

Jan van Laar        2004

Eindrapport

Nacalculatie

#### Auteur										Jan van Laar

In opdracht van 								Hogeschool van Utrecht

Koopmans Bouw b.v.

Bedrijfsbegeleiders							L.W. Kappelle

J.G.M. Koster

Afstudeerbegeleiders						F. Foole

H. Hartman

Utrecht,	juni  2004

# Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van mijn onderzoek naar nacalculatie binnen Koopmans, uitgevoerd bij de vestiging van Koopmans in Utrecht. Dit onderzoek vormt het laatste onderdeel van  mijn opleiding  Bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht.  Het onderwerp nacalculatie is door mijzelf voorgedragen. Vervolgens is  in samenspraak met Koopmans een onderzoeksvraag geformuleerd, waarop het onderzoek gebaseerd is. Hierbij hebben we verschillende onderzoeksvragen opgesteld om tot een goed eindresultaat te komen.

Er is mij de mogelijkheid geboden om af te studeren  bij de vestiging van Koopmans in Utrecht. Koopmans  is een zelfstandige bouwgroep van het TBI-concern. De verkregen opdracht moet de terughoudendheid ten opzichte van nacalculatie binnen Koopmans wegnemen.

Dit rapport heeft als doel Koopmans te adviseren in de mogelijkheden die consequente nacalculatie biedt. Hierbij wordt advies gegeven  in het te hanteren programma  en de verwerking van nacalculatie in het bedrijfsproces. Daarnaast zal er een aantal aanbevelingen worden gedaan  voor de uitvoering van nacalculatie.

Tijdens het onderzoek heb ik op een prettige wijze samengewerkt met de medewerkers van Koopmans. In het bijzonder wil ik mijn interne begeleiders dhr. Kappelle en dhr. Koster en ook dhr. Hoonhorst bedanken voor de verleende medewerking. Daarnaast wil ik ook dhr. Foole en  dhr. Hartman bedanken voor de begeleiding vanuit de Hogeschool van Utrecht. Mijn dank gaat tevens uit naar de bedrijven waar ik op bezoek ben geweest voor mijn afstudeeronderzoek.

Jan van Laar

d.d.  4  juni  2004

# Samenvatting

Huidige situatie

Het is moeilijk om iemand uit te leggen dat bouwbedrijven weinig of geen nacalculatie uitvoeren. Waar dit voor een buitenstaander de normaalste zaak van de wereld lijkt, is dit in de bouwsector een lastige zaak. Tijdens mijn onderzoek  ben ik geen bouwbedrijven tegengekomen die daadwerkelijk op detailniveau nacalculatie uitvoerden. Ook bij Koopmans wordt er nauwelijks nacalculatie uitgevoerd. Nacalculatie wordt in het algemeen niet als een essentieel onderdeel van het bouwproces gezien.

In de huidige situatie wordt er bij Koopmans tijdens de uitvoering van een project een kostenbewaking uitgevoerd door middel van BAAN software. Deze software wordt door veel medewerkers als omslachtig ervaren. Dit heeft ervoor gezorgd dat werkvoorbereiders en projectleiders ook kostenbewaking uitvoeren in een Excel sheet.

Onderzoek

Door middel van interviews met verschillende bouwbedrijven en andere instanties heb ik onderzoek gedaan naar de uitvoering van nacalculatie in de bouwsector. Uit de interviews heb ik een goed beeld gekregen van de invulling die deze bedrijven aan kostenbewaking en nacalculatie geven. Ook binnen Koopmans heb ik veel interviews gehouden bij verschillende afdelingen. Hierdoor heb ik een beeld gekregen van de opvattingen die er ten opzichte van nacalculatie bestaan binnen Koopmans.

Om inzicht te krijgen in de verdeling van kosten binnen projecten, heb ik een aantal afgeronde projecten nader belicht aan de  hand van de financiële BAAN-rapporten. Hierdoor heb ik een beeld gekregen waar afwijkingen, en waar relatief gezien de meeste risico’s liggen. Daarnaast heb ik onderzocht op welke niveaus nacalculatie zou kunnen worden uitgevoerd. Hierbij heb ik onderscheid gemaakt in elementenniveau, detailniveau en taakniveau.

Resultaten en conclusies

Uit het onderzoek is gebleken dat de grootste afwijkingen en risico’s veroorzaakt worden door posten waar Koopmans direct invloed op kan uitoefenen. Vergelijking tussen een aantal afgeronde projecten heeft aangetoond dat er bij Koopmans structureel negatieve afwijkingen  in de  posten uren, bouwplaatsinrichting en UTA-personeel voorkomen. Wanneer er een goede nacalculatie uitgevoerd was, had men al actie kunnen ondernemen, hetgeen nu niet het geval is.

Nacalculatie zal op taakniveau moeten worden uitgevoerd, mede omdat de betrouwbaarheid op dit niveau het hoogst is. Deze betrouwbaarheid wordt bereikt doordat er wordt bewaakt op codes die duidelijk omschreven zijn. De uren worden bewaakt op een code die gekoppeld is aan de werkzaamheden die door dezelfde ploeg/werknemer wordt uitgevoerd. Het gebruikte materiaal, materieel e.d. wordt bewaakt op de verschillende codes waarbij er enkel onderscheid gemaakt moet  worden tussen de verschillende soorten. De codes waarop de uren bewaakt en geboekt gaan worden, moeten in een startgesprek worden vastgesteld. Tijdens een evaluatie dient men het project aan de hand van de resultaten uit het nacalculatieprogramma te evalueren. Bijzonderheden en verklaringen voor afwijkingen kunnen dan bij de nacalculatiegegevens aangegeven worden.

Tijdens het onderzoek heb ik een opzet gemaakt van een nacalculatieprogramma. Dit programma moet een belangrijke spil zijn voor het uitvoeren van nacalculatie. Het is tevens een handvat om een project te evalueren. In het programma zit ook de kostenbewaking verwerkt die uitgevoerd wordt tijdens de uitvoering van een project. De nacalculatiegegevens worden grotendeels gehaald uit de kostenbewaking van een project. Door de koppeling van nacalculatie aan de kostenbewaking in een programma, blijft de extra tijdsbesteding aan nacalculatie beperkt.

# Inhoudsopgave

#### Samenvatting……………………………………………………………	………………...

Hoofdstuk 1 	Inleiding………………………………….………………………………..

Hoofdstuk 2	Algemeen………………………………………………………………....

2.1	Koopmans bouwgroep b.v.………………………………………………….		2.1.1	Koopmans Projecten b.v.

2.1.2	Koopmans Bouw b.v.

2.1.3	Koopmans Vastgoed  b.v.

2.2	Kosten…………………………………………………………………………..

2.1.1	Bouwteam

2.1.2	Aanbesteding

Hoofdstuk 3	Arbeidstechniek…………………………………………………………..

3.1	Opbouw arbeidsnorm…………………………………………………………

3.1.1	Direct productief werk

3.1.2	Indirect productief werk								    		3.1.3	Onproductief werk

3.2	Beheersingsinstrumenten……………………………………………………

3.2.1	Kostenbewaking

3.2.2	Nacalculatie

3.2.3	Arbeidsstudie

3.3	Beoordeling arbeidsnormen………………………………………………..

3.3.1	Productiviteit

3.3.2	Analyse werkmethode

3.3.3	Proces

#### Hoofdstuk 4	Analyse kosten afgeronde projecten…………………………………

4.1	Projecten…………………………………………………………………….…..

4.2	Betrouwbaarheid…………………………………………….………………..

4.3	Analyse op kostensoorten……………………………………………………

#### Hoofdstuk 5 	Algemene aanpak nacalculatie……………………..…………………

5.1	Nacalculatie binnen bouwbedrijven…………………………………….….

5.1.1	Nacalculatiebeleid

5.1.2	Verwachtingen van nacalculatie

5.1.3	Visie bouwbedrijven op aanpak nacalculatie

5.2	Nacalculatie binnen Koopmans……………………………………………..

5.1.1	Nacalculatiebeleid	binnen Koopmans

5.1.2	Verwachtingen van nacalculatie binnen Koopmans

5.1.3	Visie op de aanpak van nacalculatie binnen Koopmans

5.3	Conclusie ontbreken nacalculatie in de bouwsector……………………

Hoofdstuk 6	Niveau nacalculatie……………………………………………………..

6.1	Elementniveau………………………………………………………………

6.1.1	Betrouwbaarheid

6.1.2	Inzet

6.2	Detailniveau……………………………………………………………………..

6.2.1	Betrouwbaarheid

6.2.2	Inzet

6.3	Taakniveau……………………………………………………………………..

6.3.1	Betrouwbaarheid

6.3.2	Inzet

6.4	Conclusie niveau nacalculatie……………………………………………….

#### Hoofdstuk 7	Aanpak nacalculatie……...……………………………………………..

7.1	Voorwaarden……….……………………..……………………………………

7.1.1	Draagvlak creëren

7.1.2	Transparantie

7.1.3	Systeem

7.1.4	Coderingen

7.2	Uitvoering nacalculatie…………………………………...………………….

7.2.1	Uitvoering

7.2.2	Coördinatie

7.2.3	Programma

#### Hoofdstuk 8	Nacalculatieprogramma………………………………..………………

8.1	Opzet nacalculatieprogramma.…………………………………….………..

8.2  Invoer…………………………………………………………..…………………

8.2.1	Titelblad

8.2.2	Afspraken bewaking

8.3	Kostenbewaking………………………………………………………………..

8.4	Nacalculatie……………………………………………………………………...

8.4.1	Nacalculatiegegevens

8.4.2	Beoordelingsformulier

8.4.3	Nacalculatieoverzichten

Hoofdstuk 9	Conclusies…………………………………………..……………..……..

Nawoord…………………….…………………………………….…………………..…….

Literatuurlijst en bronvermelding…………………………….…………………..…….

# Hoofdstuk 1.	 Inleiding

Het begrip nacalculatie is voor veel bouwbedrijven een onderbelicht aspect van het bouwproces. Wanneer er eenmaal wordt overgegaan tot de uitvoering van een project, worden de kosten enkel nog bewaakt, terwijl er waarschijnlijk veel waardevolle kosteninformatie uit de uitvoering kan worden verkregen. Dit kan mogelijk bereikt  worden door het nauwkeurig uitvoeren van nacalculatie.

Het initiatief voor het  afstudeeronderzoek naar nacalculatie is door mijzelf genomen en bleek grotendeels op de wensen van Koopmans aan te sluiten. Tijdens stages in de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat er tijdens het bouwproces niet of nauwelijks aandacht is voor nacalculatie, terwijl dit in veel gevallen nuttige informatie voor het bouwbedrijf zou hebben opgeleverd. In overleg met Koopmans en de Hogeschool van Utrecht is het afstudeeronderzoek afgestemd, zodat het voor alle partijen een relevant onderzoek is geworden.

In de afgelopen jaren heeft de bouwwereld te maken gehad met een overspannen bouwmarkt. Daarmee ging een hoge werkdruk gepaard. Dit heeft geleid tot een  versnelling van de bouwprocessen, waardoor er (noodgedwongen) geen tijd en aandacht was voor nacalculaties. Mede door de economische teruggang in de huidige periode is er nu meer aandacht voor nacalculatie ontstaan.

De centrale vraag in dit rapport;  Biedt consequente nacalculatie voor Koopmans mogelijkheden? Voor een goede uitvoering van het onderzoek zijn de volgende deelvragen/onderzoeken opgesteld:

- Een algemene analyse en beoordeling van de nacalculatie zoals deze door Koopmans wordt uitgevoerd.

- Analyse van een aantal afgeronde projecten.

- Hoe kan er met nacalculatie worden omgegaan?

- Kunnen we nacalculatie in een eenvoudig programma verwerken?

- Hoe kunnen we de nieuw verkregen normen  uit nacalculatie toepassen in nieuwe begrotingen?

- Op welke wijze kunnen we nacalculatie in het bedrijfsproces verwerken?

- Hoe kan de nacalculatie van Koopmans structureel verbeterd worden?

Ik heb uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van nacalculatie voor Koopmans. Door interviews te houden bij bouwbedrijven heb ik een duidelijk beeld gekregen van de algemene visie op nacalculatie. Binnen Koopmans ben ik met verschillende medewerkers in gesprek gegaan om de achtergrond van de huidige situatie inzichtelijk te krijgen.

Daarnaast zal er een duidelijke opzet aangeleverd worden van een  eenvoudig nacalculatieprogramma. Dit model moet door het betrokken personeel op eenvoudige wijze gebruikt kunnen worden.

# Hoofdstuk 2.	 Algemeen

Koopmans staat vanouds bekend als een veelzijdige bouwonderneming die degelijkheid en betrouwbaarheid uitstraalt. Kwaliteiten die nog steeds kenmerkend zijn voor Koopmans. Koopmans Bouw is het uitvoerende bouwbedrijf van Koopmans Bouwgroep. Koopmans Bouwgroep maakt deel uit van TBI Bouwgroep, één van de grootste bouwconcerns van ons land. Koopmans heeft een sterke positie in zowel de woning- als utiliteitsbouw. Daarnaast is er veel ervaring met grote en kleinere projecten op verschillende terreinen, zoals woningnieuwbouw en -verbetering, herstructurering, seniorenhuisvesting en zorgsector, utiliteitsbouw en bedrijfshuisvesting. Koopmans heeft circa 400 medewerkers in vaste dienst.

2.1		Koopmans Bouwgroep b.v.

Koopmans Bouwgroep b.v. is een onderneming van TBI Bouwgroep B.V. TBI Bouwgroep B.V. bestaat uit zelfstandig werkende (bouw)bedrijven met vestigingen in heel Nederland. Koopmans Bouwgroep b.v. heeft in de achterliggende jaren een omzet behaald van circa. 120 miljoen euro.

2.1.1	Koopmans Projecten b.v.

Koopmans Projecten is een werkmaatschappij  van Koopmans Bouwgroep. Koopmans Projecten  concentreert zich voornamelijk op het risicodragend ontwikkelen van locaties en gebouwen.  Bij de ontwikkelingsopdrachten maakt Koopmans Projecten  intensief gebruik van de kennis en ervaring van Koopmans Bouw. Deze hechte samenwerking leidt tot een optimale prijs-kwaliteitverhouding.

2.1.2	Koopmans Bouw b.v.

Koopmans Bouw b.v. is actief in de woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en grootschalig onderhoud. Daarnaast zijn er in de achterliggende jaren diverse woonzorgcomplexen gerealiseerd.

Als veelzijdige bouwonderneming wordt er bij Koopmans gebruik gemaakt van  moderne en traditionele bouwsystemen. Daarnaast ontwikkelt Koopmans zelf nieuwe bouwmethoden, bijvoorbeeld SurPlus. SurPlus is een woonconcept met grote variatiemogelijkheden voor een scherpe prijs. Het bestaat uit een betoncasco met  ankerloze spouwmuren zonder koppelstaven, gestort met tunnelbekisting. Koopmans hanteert ook verschillende methoden voor gevelsluiting en dakconstructies.

2.1.3	Koopmans Vastgoed b.v.

Koopmans Vastgoed b.v. is de exploitatiemaatschappij  die eigen onroerend goed beheert.  Het gaat hier onder andere om verhuur van tijdelijke huisvesting of om winkels die in gecombineerde projecten onder wooneenheden zijn gerealiseerd. Ook onroerend goed dat is aangekocht voor her ontwikkeling wordt ondergebracht bij Koopmans Vastgoed b.v.

2.2		Kosten

Tijdens het ontwikkelingsproces wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende fases. Per fase wordt er een kostenanalyse gemaakt. Naarmate de ontwikkeling vordert, wordt er gedetailleerder begroot. De basis voor een juiste benadering is dat voor elke fase tekeningen/ontwerpen met de bijbehorende omschrijvingen/ bestekken worden aangeleverd, zodat de prijsvorming per fase zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.

2.2.1	Bouwteam

Wanneer Koopmans in een bouwteam wordt gekozen, zal er al in een vroeg stadium gevraagd worden naar een kostenraming. Hier kunnen we de volgende ramingen/begrotingen in onderscheiden:

- Budgetraming

Een budgetraming bestaat uit grove kengetallen die uit referentiewerken komen. Een budgetraming kan een afwijking bevatten van +/- 10 tot 15%

- Elementenraming

Een elementenraming bestaat uit elementprijzen, de eenheidsprijzen komen veelal uit referentieprojecten. Een elementenraming kan een afwijking bevatten van +/- 5 tot 10 %.

- Elementenbegroting

Een elementenbegroting is een meer gedetailleerde begroting waar eenheidsprijzen opgebouwd zijn uit meerdere calculatieregels. Voor het werk wordt bij een selecte groep onderaannemers en leveranciers een offerte aangevraagd. Daarnaast wordt er een ABK-begroting gemaakt met hieraan gekoppeld een prognoseplanning. Een elementenbegroting kan een afwijking hebben van +/- 3 tot 5%.

- Inschrijfbegroting

De inschrijfbegroting dient  als contractstuk tussen de opdrachtgever en de aannemer. In deze fase worden indien nodig bij meerdere onderaannemers en leveranciers offertes aangevraagd. Alle ins- en outs van het werk worden nauwgezet gecalculeerd en gewogen. De inschrijfbegroting mag geen afwijkingen bevatten aangezien het een contractstuk is tussen de opdrachtgever en aannemer. Er wordt bij Koopmans een inschrijfbegroting gemaakt  die is opgebouwd volgens de stabu codering.

2.2.2	Aanbesteding

| Codes | Omschrijving |
| --- | --- |
| 10000 t/m 19999 | Uren |
| 20000 t/m 29999 | Materiaal |
| 30000 t/m 39999 | Onderaannemers |
| 40000 t/m 49999 | Inrichten / ontruimen bouwplaats |
| 50000 t/m 59999 | Huur/verbruik bouwplaatsinrichting |
| 60000 t/m 69999 | UTA-personeel |
| 70000 t/m 79999 | Voorbereiding kantoor |
| 80000 t/m 89999 | Overige kosten |

Bij een aanbesteding door middel van inschrijving,  wordt er direct een inschrijfbegroting gemaakt. Er wordt bij verschillende onderaannemers en leveranciers een offerte aangevraagd voor bepaalde onderdelen.  Wanneer het  werk verkregen wordt, volgt er in veel gevallen een definitieve inschrijfbegroting waarin de laatste wijzigingen en/of bezuinigingen van de opdrachtgever verwerkt zijn. Als volgende stap wordt de inschrijfbegroting omgezet naar de werkbegroting. De werkbegroting is opgebouwd uit acht hoofdgroepen. (zie figuur 3).

# Hoofdstuk 3. 	Arbeidstechniek

3.1		Opbouw arbeidsnorm

Een uurnorm is uit verschillende factoren opgebouwd. Hierin kunnen we onderscheid maken in productief werk en  onproductief werk. Voor het vaststellen van een arbeidsnorm moet rekening worden gehouden met de opbouw van de arbeidsnorm. Wanneer er getwijfeld wordt over de juistheid van een norm kan er besloten worden om een MMO (multi moment opname) te laten uitvoeren waardoor er inzicht verkregen wordt in de samenstelling van de norm.

Direct productief werk

Definitie Direct productief werk:

Direct productief werk is werk met een meetbare productie als direct  resultaat.

Het begrip direct productief werk is door de definitie duidelijk afgebakend. Toch zal het voorkomen dat er niets gedaan kan worden, terwijl de tijd toch geboekt wordt onder productief werk.  Wanneer er met machines  of in ploegverband gewerkt wordt, dan treden er momenten op dat  de machine of ploeggenoot ons dwingt te wachten. Deze wachttijden worden ook wel machine-wachttijd en afstemverlies genoemd. Beide worden echter wel onder direct productief werk genoemd. Het wachten op iemand van buiten de ploeg  of een machine waar we niet zelf mee werken is echter wel indirect productief werk.

Indirect productief werk

Definitie Indirect productief werk:

Indirect werk hetwelk wordt veroorzaakt door direct werk of is er een gevolg van.

Het indirect productief werk van een werknemer wordt niet alleen door de werknemer zelf beïnvloed maar ook door het soort werk, het materiaal- en materieel-, en gereedschapgebruik, zijn werkomgeving en de organisatiegraad van het bedrijf. Al deze oorzaken leiden tot een geaccepteerde toeslag. De  toeslag is opgebouwd uit;

- Toeslagen voor bijkomende handelingen.

- Toeslagen voor onregelmatige handelingen.

Bijkomende handelingen zijn handelingen die alleen relatie hebben met het soort werk dat men verricht.

Toeslagen voor onregelmatige handelingen  zijn handelingen waarvan de frequentie vooraf niet te bepalen is. Ze zijn veelal een gevolg van het soort werk dat men doet, de werkomgeving of de organisatie. Incidenteel voorkomende verstoringen zoals materiaal- breuk- stroomstoringen e.d. worden door middel van storingstoeslagen verdisconteerd.

Onproductief werk

Definitie onproductief werk:

Het niet actief zijn tijdens het uitvoeren van een activiteit.

Onproductief werk wordt voornamelijk veroorzaakt door rusttoeslagen.

Door het leveren van arbeid ontstaat lichamelijke en geestelijke vermoeidheid.  Hierdoor loopt de prestatie terug. Om van de vermoeidheid te herstellen en de productiviteit weer op een normaal niveau te krijgen buiten de rustpauzes om, wordt er rust genomen.

Toeslagen voor persoonlijke verzorging

De toeslag voor persoonlijke verzorging wordt voornamelijk veroorzaakt door toiletbezoek, drinken, wassen e.d. Hieraan wordt in het algemeen een toeslag toegekend van 3-5 %.

Toeslagen voor aan- en afloopverliezen

Onder aan- en afloopverliezen wordt de tijd gerekend die verstrijkt tussen het begin van de werktijd en de start van de werkzaamheden en de tijd die verstrijkt tussen de beëindiging van de werkzaamheden en het einde van de werktijd. Ook de tijd die bij pauzes benodigd is om van de werkplek van en naar de keet te lopen wordt onder aan- en afloopverliezen gerekend.

  - Beheersingsinstrumenten

Kostenbewaking

In de uitvoeringsfase worden de bestede uren op een bepaalde code geboekt zoals deze in de werkbegroting opgenomen is. Door tweewekelijks/maandelijks de productie van het werk te vergelijken met het aantal bestede uren ontstaat er een bewaking van de uren. Bij een goede uitvoering van de kostenbewaking is het mogelijk om de bouwkosten te beheersen en zo mogelijk bij te sturen, omdat in deze situatie al tijdens het bouwproces een prognose kan worden gemaakt van het eindresultaat. Wanneer er een bepaald element duidelijk uit de toon valt is het nog mogelijk om deze bij te sturen. Bijvoorbeeld wanneer de bouwmethode niet efficiënt is gepland wat veel wachttijd van de werknemers veroorzaakt. Kostenbewaking heeft als doel: de (totale) kosten in de uitvoeringsfase van een project te bewaken.

Nacalculatie

Wanneer er een bepaald element is afgerond kan er van dit element  de ‘werkelijke norm’ berekend worden, aan de hand van het aantal bestede uren aan dit element. Hiervoor moeten uren door de uitvoerder of werkvoorbereider nauwkeurig op de juiste codes geboekt worden. Wanneer er een duidelijke afwijking is met de begrote norm zal men de oorza(a)k(en) van de afwijking moeten bepalen. Wanneer er van alle projecten een nacalculatie wordt uitgevoerd is het mogelijk om structurele afwijkingen te traceren. Bij structurele afwijkingen moeten de oorzaken ervan onderzocht worden. In sommige gevallen moet er in overleg met de calculator worden overgegaan tot bijstelling van de norm in de zogenaamde moederbegroting. Nacalculatie heeft als doel inzicht te verkrijgen in de werkelijke bouwkosten, om hier in de toekomst voordeel uit te halen.

Arbeidsstudie

Wanneer getwijfeld wordt aan de juistheid van een bepaalde norm, efficiency van een ploeg, werkmethode, enz. kan er worden overgegaan tot een arbeidsstudie van een bepaalde groep werknemers. Voor het uitvoeren van een arbeidsstudie onderscheiden we twee verschillende meetmethodes, namelijk de continu-waarneming en een Multi moment opname.

Continu-waarneming

- Tijdopname door middel van een stopwatch geeft een doorlopend beeld van de waargenomen werkelijkheid.

- Per bouwvakker is een waarnemer nodig.

Multi moment opname

- De MMO geeft een groot aantal momentwaarnemingen en er is een waarnemer per groep bouwvakkers

- Een MMO is een waarneem- en vastlegtechniek.

- Door het nemen van een statistisch verantwoorde steekproef wordt inzicht verschaft in: De tijdsbesteding van een groep werknemers.

- De omvang van indirect productieve en productieve uren, hetgeen richtingsbepalend kan zijn voor een verder onderzoek.

- De bezettingsgraad van machines.

- De hoogte van noodzakelijke toeslagen bij taaktijden e.d.

Bij een continu-waarneming wordt er door een waarnemer van een of twee werknemers de tijdgegevens van hun betreffende werkzaamheden gemeten. Dit is echter behoorlijk tijdrovend. Een betere methode is in het algemeen een multi moment opname. Hierbij wordt iedere man gedurende een groot aantal momenten waargenomen.

Voordelen van een Multi moment opname ten opzichte van een continu-waarneming:

- Om de techniek te kunnen toepassen is geen opleiding nodig, de procedure is zo eenvoudig dat eigenlijk iedereen als waarnemer kan fungeren.

- Tussen de waarnemingen door heeft de waarnemer tijd voor andere werkzaamheden.

- De waarnemer kan meerdere processen of machines tegelijk volgen.

- Vermoeidheid en verveling komen bij de waarnemer nauwelijks voor, zodat deze ook geen onnauwkeurigheden kunnen veroorzaken.

- De  mentale belasting van de waarnemer op de werknemer ligt lager, deze zal zich hierdoor natuurlijker gedragen tijdens zijn werkzaamheden.

Nadelen MMO-techniek ten opzichte van de continu-waarneming zijn:

- Continu-waarnemingen zijn nauwkeuriger.

- Het duurt relatief lang voordat resultaten bekend zijn.

- De werkvolgorde is meestal moeilijk te bepalen.

- De MMO-techniek kan niet toegepast worden bij kort cyclische werkzaamheden.

  - Beoordeling arbeidsnormen

Productiviteit

Definitie productiviteit:

De productiviteit is: direct productief werk/ totaal bestede tijd * 100%

Aan hand van de productiviteit is het mogelijk om een oordeel over een bepaalde werknemer of ploeg te vormen, waarbij er goed naar de opbouw van de productiviteit moet worden gekeken om zo mogelijke oorzaken te kunnen traceren.

De definitie van productiviteit suggereert dat als we een hogere productiviteit willen bereiken we moeten zorgen voor een daling van het indirecte  productieve werk. Hoewel dit op zich juist is moeten we niet zeggen dat we niet naar het directe productieve werk moeten kijken. Het productiviteitspercentage gaat namelijk uit van de waargenomen manier van werken. Maar de manier van werken hoeft niet per definitie goed te zijn, aangezien de manier van werken niet op de effectiviteit wordt beoordeeld. Samengevat: Het productiviteitspercentage geeft een beeld van de organisatie en niet van de manier van werken.

3.3.2	Analyse werkmethode

Onder de werkmethodeanalyse wordt verstaan het beoordelen van de manier van werken. De werkmethodeanalyse heeft als doel het vergroten van de productie indien de werkmethode niet efficiënt is. We letten daarbij  op de meest uiteenlopende aspecten van de werkmethode. Bij werkzaamheden die door meerdere werknemers wordt uitgevoerd dient de aansluiting van de werkzaamheden tussen de verschillende werknemers beoordeeld te worden.

3.3.3	Het proces

Wanneer een oorzaak gekoppeld moet worden aan een te lage productiviteit, is deze vaak al te bepalen door een uitsplitsing van het indirecte werk.  Er kan echter ook wat met de directe werkzaamheden mis zijn. Onderzocht kan worden of de gevolgde werkmethode wel juist is.

Verder kan een werknemer een werkzaamheid wel goed uitvoeren, maar er toch meer arbeidstijd voor nodig hebben dan gemiddeld noodzakelijk is. We spreken dan van een laag tempo. Ook kan het zijn dat de werknemer wel een hoog tempo heeft maar dat zijn persoonlijke efficiency te wensen over laat. Hij heeft dan nog niet voldoende vaardigheid of mogelijk niet de juiste instructies gehad.

Niet altijd wordt de voortgang van een activiteit bepaald door het tempo en de vaardigheid. Een werknemer kan ook met een machine werken die het tempo bepaalt, waardoor hij er zelf geen invloed op heeft. Niet alleen machines kunnen het tempo bepalen maar ook verschillende elementen zijn hiervan de oorzaak denk bijvoorbeeld aan de droogtijd van lijm. De derde groep van het directe werk is de vrije handeling. Hier kan de werknemer zelf invloed op het tempo uitoefenen.

# Hoofdstuk 4   Analyse kosten afgeronde projecten

4.1		Projecten

Om beter te kunnen beoordelen of nacalculatie nut heeft voor Koopmans heb ik tijdens het afstuderen een aantal afgeronde projecten nader belicht. Het betreft voornamelijk bouwprojecten  die betrekking hebben op de bouw van woningen en appartementen. Deze projecten zijn in de achterliggende jaren door Koopmans gebouwd. In onderstaande figuur is een overzicht te zien van de afwijkingen uit de financiële BAAN-rapporten.

In figuur 4  is een overzicht gemaakt van de afwijkingen tussen de begrotingen en bestedingen van verschillende projecten.  Deze projecten hebben betrekking op de woning- en appartementenbouw. In de paars gearceerde kolom staan de gemiddelde percentages van de acht projecten. Om een vertekend beeld te  voorkomen zijn de percentages met buitensporig grote afwijkingen hier buiten het overzicht gelaten. Deze  vlakken zijn grijs gearceerd.

4.2		Betrouwbaarheid

De verschillen in figuur 4 zijn aanzienlijk en vragen om een nader onderzoek. Uit analyse van de BAAN-rapporten  blijkt dat de gegevens niet voldoende betrouwbaar zijn. De betrouwbaarheid van de gegevens in figuur 4 is laag  door de volgende factoren:

- Uitvoerders zijn vaak niet voldoende nauwkeurig bij het coderen van de uren, daarnaast zijn er signalen dat er wel eens uren verschreven worden. Dit verschrijven houdt in dat er uren op onjuiste posten geboekt worden. Bijvoorbeeld wanneer er in de post funderingen nog 12 uur open staat, en bij een begane grond al een overschrijding is van een x aantal uren. Dan komt het voor dat er in enkele gevallen eerst de post funderingen wordt ‘volgeboekt’.

- Tijdens de bouw komen er vaak nog aanvullende opdrachten, ook wel meerwerk genoemd. Deze posten zijn vaak aan de begroting toegevoegd als totaal post, terwijl de uren  wel op deelcodes geboekt worden.  Dit veroorzaakt bij deze deelcodes echter wel een grote afwijking, wanneer hier meerwerk kosten op geboekt worden, terwijl er geen meerwerk budget aan de begroting wordt toegevoegd.

- Verder worden tijdens de bouw wel eens werkzaamheden door het  bouwpersoneel uitgevoerd, terwijl dit bij de post onderaannemers begroot staat. Dit  zorgt voor grote verschillen in het vergelijkingsoverzicht.

De bovengenoemde factoren geven aan dat de huidige financiële administratie niet als betrouwbaar mag worden aangemerkt. Het is dan ook niet mogelijk om uit figuur 4 een goede conclusie te trekken.  Het geeft echter wel de huidige beleving en uitvoering van de kostenbewaking/nacalculatie weer.

4.3		Analyse op kostensoorten

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de kosten heb ik ook een vergelijking gemaakt op een globaler niveau (figuur 5). Hieruit blijkt dat de posten uren, UTA personeel en bouwplaatskosten  een negatief resultaat hebben. De posten Onderaanneming en materiaal zorgen daarentegen voor een positief  resultaat. Uit figuur 6 blijkt dat dit belangrijk is, aangezien deze posten respectievelijk 41 en 28 % van de totale bouwkosten vertegenwoordigen. Hier ligt dan ook deels de oorzaak voor het gebrek aan aandacht voor nacalculatie en daarmee de negatieve posten, aangezien van deze negen projecten al 70 % van de kosten gedekt zijn met een positief resultaat.

| Coderingen | Overzicht totaalkosten van negen projecten | Begroot | Besteed | Resultaat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10000 | Totaal uren | € 8.237.675 | € 9.066.170 | -10,1% |
| 20000 | Totaal materialen | € 27.940.611 | € 26.024.546 | 6,9% |
| 30000 | Totaal onderaannemers | € 39.318.985 | € 37.765.467 | 4,0% |
| 40000 | Totaal bouwplaatskosten | € 1.582.287 | € 2.356.492 | -48,9% |
| 50000 | Totaal huur materieel | € 3.435.630 | € 3.382.297 | 1,6% |
| 60000 | Totaal UTA uitvoering | € 2.099.739 | € 2.576.621 | -22,7% |
| 70000 | Totaal UTA kantoor | € 878.688 | € 1.159.209 | -31,9% |
| 80000 | Algemene kosten | € 5.201.899 | € 5.013.785 | 3,6% |

Uit figuur 6 blijkt dat de bouwplaatskosten gemiddeld met ruim 45 % zijn overschreden. Hier zal Koopmans zich af moeten vragen of de werkmethode niet efficiënt genoeg is, er te weinig begroot wordt,  of is er sprake van een andere en duurdere uitvoeringsmethode dan er in de begrotingsfase bedacht en begroot is. De afwijkingen die in het overzicht naar voren komen, zijn in veel gevallen niet toe te schrijven aan onjuiste normen. De resultaten geven echter wel aanleiding om de uitvoeringsmethode, techniek, snelheid e.d. te evalueren.

# Hoofdstuk 5 Algemene aanpak nacalculatie

Om een algemeen beeld te krijgen van nacalculatie, heb ik tijdens het afstudeeronderzoek verschillende (bouw)bedrijven bezocht. Hier heb ik verschillende interviews gehouden met werknemers die op de calculatieafdeling werkzaam waren. Daarnaast heb ik binnen Koopmans verschillende medewerkers geïnterviewd, om een inzicht te krijgen in de huidige beleving van nacalculatie. In dit hoofdstuk een samenvatting van de belangrijkste aspecten die in de interviews naar voren zijn gekomen. De volledige interviews zijn in de bijlagen terug te vinden.

5.1 		Nacalculatie binnen bouwbedrijven

5.1.1	Nacalculatie beleid

De bouwbedrijven die ik bezocht heb deden geen van allen aan een uitgebreide nacalculatie. Hieraan liggen verschillende redenen ten grondslag:

- Bij de kleinere bouwbedrijven is hier vanuit de bedrijfscultuur nauwelijks aandacht voor.

- De grote bouwbedrijven geven aan dat een goede nacalculatie ‘moeilijk’ is uit te voeren, aangezien veel zaken en personen dit item beïnvloeden.

- Doordat elk project zijn eigen specialiteiten kent, leeft er  de gedachte dat informatie uit nacalculatie slechts zeer beperkt bruikbaar is voor nieuwe projecten.

- Kostenbewaking wordt vaak al gezien als nacalculatie. In de praktijk is de kostenbewaking, een bewakingsinstrument voor de projectleider en directie, maar geen betrouwbare bron voor de calculatieafdeling.

- Doordat bij de meeste bedrijven een behoorlijk hoge werkdruk bestaat op de calculatieafdelingen, heeft nacalculatie een lage prioriteit.

- Aan het einde van een project gaat de aandacht direct uit naar het volgende project. Dus vaak is er geen tijd en aandacht voor een evaluatie/nacalculatie.

5.1.2	Verwachtingen van nacalculatie

De verwachtingen omtrent nacalculatie geven geen eenduidig beeld. De meerderheid van de benaderde bedrijven plaatste meerdere kanttekeningen bij het (mogelijk) uitvoeren van nacalculatie. Aangezien ieder bouwwerk door een bepaald team in een jaargetijde onder bepaalde omstandigheden  gerealiseerd wordt,  spreken we hier over een projectgebonden resultaat. De verwachtingen van nacalculatie geven de cultuurverschillen tussen de bouwbedrijven weer.  Bouwbedrijven waar ‘productie maken’ een hot item is, tonen minder belangstelling voor nacalculatie. Kostendeskundigen zien in nacalculatie een belangrijke informatiebron. Ze zijn zich er echter wel van bewust dat het op de bouw registreren van de juiste code niet altijd eenvoudig is. Hierdoor  is het vertrouwen om  ‘kostenbewaking en nacalculatie’ als informatiebron te beschouwen niet groot.

5.1.3	Visie bouwbedrijven op aanpak nacalculatie

De kleinere bouwbedrijven zouden nacalculatie willen uitvoeren per bouwelement. De grotere bouwbedrijven zien hiervan af aangezien het bij grotere projecten veel moeilijker is om de bouwelementen van elkaar te onderscheiden. Het is bijvoorbeeld voor een uitvoerder moeilijk bij te houden op welke plaats welke hoeveelheid beton wordt gestort, wanneer er op meerdere plaatsen op een project tegelijkertijd  beton wordt gestort. Daarom kiezen de grotere bedrijven ervoor om nacalculatie uit te voeren op werksoorten/materiaalsoorten enz. Deze uitvoering komt grotendeels met de uitgevoerde kostenbewaking overeen.

5.2		Nacalculatie binnen Koopmans

5.2.1	Nacalculatiebeleid binnen Koopmans

In de huidige situatie kan er bij Koopmans niet over een eenduidig nacalculatiebeleid gesproken worden, aangezien er geen duidelijk beleid hieromtrent aanwezig is. Nacalculatie werd door enkele werknemers ook  wel als het ‘ondergeschoven kindje’ betiteld, hetgeen de beleving  van nacalculatie binnen Koopmans duidelijk weergeeft. Vanuit de directie is er geen eenduidig beeld over nacalculatie, daarnaast wordt het nut ervan ernstig in twijfel getrokken.  Voor de ‘kostenbewaking’ en de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van een BAAN- programma. Dit programma wordt door een groot gedeelte echter als onhandig, lastig en log apparaat omschreven. Hierdoor wordt er door veel werkvoorbereiders ook gebruik gemaakt van een zelfgemaakt bewakingsoverzicht in Excel.

5.2.2	Verwachtingen van nacalculatie binnen Koopmans

De verwachtingen van nacalculatie binnen Koopmans zijn onderling sterk afwijkend. De ‘oudere werknemers’ spreken zich in hun verwachtingen nogal  terughoudend uit. De jongere generatie daarentegen ziet wel degelijk mogelijkheden  in het uitvoeren van nacalculatie. De verwachtingen worden getemperd doordat de betrouwbaarheid van de kostenbewaking in de huidige situatie niet kan worden gegarandeerd.

5.2.3	Visie op  de aanpak van  nacalculatie binnen Koopmans

De huidige  kostenbewaking levert geen eenduidig beeld op binnen Koopmans, doordat er door bijna alle werknemers op een andere manier mee wordt omgegaan. Voor een goede aanpak van nacalculatie binnen Koopmans moet er een systeem gehanteerd worden, hetgeen door alle betrokkenen geheel beheerst kan worden. De lijnen naar de kostenbewaking/nacalculatie lopen nu nog via de administratie. Het is voor de werkvoorbereider niet eenvoudig om ontstane wijzigingen in het BAAN programma te wijzigen. Dit veroorzaakt een vertroebeling van de resultaten wanneer wijzigingen niet juist verwerkt worden.

5.3		Conclusie ontbreken nacalculatie in de bouwsector

Uit de hiervoor beschreven situatie kunnen we concluderen dat de bouwwereld niet in staat is om een goed gestructureerd nacalculatiebeleid op te zetten.  De hoofdoorzaken hier zijn:

- In de bouwsector hebben we te maken met een traditionele sector, daardoor zijn vernieuwingen maar moeilijk uit te voeren. Dit is mede te zien in de lagere automatiseringsgraad van bouwprocessen  ten opzichte van processen in andere sectoren.

- Binnen een bouwproces hebben medewerkers verschillende belangen, hierdoor is niet iedereen bereid om transparant te communiceren.

- Daarnaast zijn er een groot aantal factoren die een nacalculatiegetal beïnvloeden. Te denken valt aan bouwplaatsomstandigheden, organisatiegraad bouwproces, kwaliteit bouwpersoneel, motivatie bouwpersoneel, ligging bouwplaats, moeilijkheidsgraad bouwwerk.  De bouwsector is niet in staat deze factoren op de juiste waarde te beoordelen.

De hierboven genoemde aspecten zijn de hoofdoorzaken voor het ontbreken van nacalculatie binnen de bouwwereld.

# Hoofdstuk 6	Niveau nacalculatie

Nacalculatie kan op verschillende niveaus worden uitgevoerd. We maken hierin onderscheid in de volgende niveaus. Het kan worden uitgevoerd op elementen, detail en taakniveau. In dit hoofdstuk een analyse van deze niveaus. In figuur 7 is een overzicht gemaakt van de kostendragers van 2 verschillende typen funderingsbalk. Het betreft een funderingsbalk van een woning en een funderingsbalk van een berging. In  figuur 7  worden de drie  verschillende bewakingniveaus weergegeven met de hierbij horende codering.

6.1		Elementniveau

Indien er nacalculatie wordt uitgevoerd op element niveau, krijgen we kengetallen die in de praktijk behaald zijn. Deze kengetallen zijn bruikbaar in het beginstadium van projecten.

6.1.1	Betrouwbaarheid

Om de betrouwbaarheid van de nacalculatiegegevens te kunnen garanderen zal de uitvoerder hier veel aandacht aan moeten besteden. Door tijdens een startgesprek afspraken te maken,  is het mogelijk  duidelijkheid te creëren over de werkzaamheden die binnen een element vallen. De registratie van de uren zal dan ook vrij betrouwbaar zijn. Bij bewaking op elementniveau zal ook het materiaal, materieel en de inzet van onderaannemers wat aan het element besteed wordt, vastgesteld moeten worden. Het is echter voor verschillende materialen moeilijk te registreren hoeveel materiaal er daadwerkelijk aan een element gebruikt is. Bijvoorbeeld wanneer de bekisting van een funderingsbalk later hergebruikt is.  Ook de inzet van het materieel is niet altijd duidelijk. Wanneer een bouwkraan bijvoorbeeld voortdurend voor verschillende elementen ingezet wordt, zal de uitvoerder een schatting moeten maken van de inzet van de bouwkraan per element. Onderaannemers zijn vaak actief in verschillende elementen. Ook hier zal dus een schatting gemaakt moeten worden  aan de besteding van de onderaannemer aan het betreffende element. De betrouwbaarheid van de nacalculatiegegevens op dit niveau zijn discutabel, aangezien er voor de posten materiaal, materieel en onderaanneming veel inschattingen  gemaakt moeten worden.

6.1.2	Inzet

Wanneer nacalculatie wordt uitgevoerd op elementniveau, zal dit tijdens een bouwproject een geringe administratie voor de uitvoerder en werkvoorbereider veroorzaken betreffende de urenadministratie. De uitvoerder/werkvoorbereider zal wel moeten bijhouden welke materialen, materieel en bestedingen van onderaannemers aan dit element besteed worden.  Wanneer hier serieus mee wordt omgegaan zal dit veel inzet vergen van de uitvoerder en de werkvoorbereider.

6.2		Detailniveau

Als er nacalculatie wordt uitgevoerd op detailniveau krijgt men een gedetailleerd beeld van werkelijke kosten. De uitkomsten van een gedetailleerde nacalculatie zijn bruikbaar voor het opstellen van kengetallen.

6.2.1	Betrouwbaarheid

Bij een gedetailleerde nacalculatie is de betrouwbaarheid een belangrijk aspect. Voor een goede betrouwbaarheid moeten de uitvoerder en werkvoorbereider veel aandacht besteden aan het juist coderen van uren. Bij grotere projecten  is dit moeilijk uitvoerbaar aangezien het voor een uitvoerder moeilijk in te zien is, waar elke werknemer precies zijn uren aan besteed heeft. Hierdoor zullen de uren deels geschat worden door de uitvoerder aangezien hij niet de capaciteit heeft om dit nauwkeurig te registreren. Ook voor het coderen van materiaal, materieel en onderaannemers moeten veel inschattingen worden gemaakt, hetgeen de betrouwbaarheid niet ten goede komt.

6.2.2	Inzet

De uitvoering van nacalculatie op detailniveau  zorgt ervoor dat er veel verschillende codes zijn voor de verschillende onderdelen.  Uit figuur 7 blijkt dat er voor het coderen van de funderingsbalken voor de woning en de berging al 24 coderingen bestaan. Wanneer er op dit niveau de kosten bewaakt worden, zal de uitvoerder of werkvoorbereider zeer veel tijd aan de kostenadministratie moeten besteden.

6.3		Taakniveau

Voor het uitvoeren van nacalculatie op taakniveau dienen de werkzaamheden gegroepeerd te worden aan de hand van de werkzaamheden die door een bepaalde ploeg kan worden uitgevoerd. De materialen, materieel, en onderaannemers moeten bewaakt worden op de totale hoeveelheden zoals deze zijn opgenomen in de begroting.  De posten materiaal, materieel en onderaanneming worden per soort bewaakt.

6.3.1	Betrouwbaarheid

Het uitvoeren van nacalculatie op taakniveau is vrij makkelijk aangezien de coderingen samengesteld zijn aan de hand van de werkzaamheden die door een bepaalde ploeg of werknemers worden uitgevoerd. Door de groepering van een aantal werkzaamheden onder een bepaalde code wordt de kans op fouten aanzienlijk verlaagd. Tijdens de uitvoering van een project dient de werkvoorbereider er enkel op toe te zien dat de posten van de uren, materialen en materieel uitgevoerd en geboekt worden op de posten, welke zijn vastgesteld tijdens het opstartgesprek.

6.3.2	Inzet

Het is makkelijk om nacalculatie uit te voeren op taakniveau, aangezien de uren gegroepeerd zijn op taken die door een bepaalde ploeg of werknemer worden uitgevoerd. Ook het coderen van materialen en materieel  en onderaannemers is eenvoudig, aangezien er geen inschattingen gemaakt worden.

6.4		Conclusie niveau nacalculatie

De bruikbaarheid van nacalculatiegegevens is het hoogst bij uitvoering op elementniveau en detailniveau. Deze gegevens zijn dan tevens bruikbaar voor het opstellen van kengetallen. De betrouwbaarheid van de nacalculatiegegevens op deze niveaus is echter niet te garanderen, aangezien er door de uitvoerder/werkvoorbereider  veel inschattingen gemaakt moeten worden. Daarnaast vergt het veel inzet van de uitvoerder en werkvoorbereider bij uitvoering van nacalculatie op deze niveaus, hierdoor kan de uitvoering hiervan in het gedrang komen. Bij uitvoering van nacalculatie op taakniveau is de inzet gering aangezien dit betrekkelijk eenvoudig is. De betrouwbaarheid is eveneens gewaarborgd doordat er geen inschattingen gemaakt hoeven te worden. In figuur 8 zijn de positieve en negatieve eigenschappen van de niveaus weergegeven. Hierin is een oordeel  gegeven op de schaal van 0 tot 100 op  vereiste inzet, betrouwbaarheid nacalculatiegegevens en de bruikbaarheid van de uitkomsten. Uit de vergelijking in figuur 8 kunnen we concluderen dat het uitvoeren van nacalculatie het beste op taakniveau kan gebeuren.

|  | Elementenniveau | Detailniveau | Taakniveau |
| --- | --- | --- | --- |
| Betrouwbaarheid | 40 | 30 | 95 |
| Inzet | - 70 | -100 | -30 |
| Uitkomsten | 60 | 90 | 20 |
| Totaal | 30 | 20 | 85 |

# Hoofdstuk 7  Aanpak nacalculatie

7.1		Voorwaarden

7.1.1	Draagvlak

Voordat er bij Koopmans wordt overgegaan op het uitvoeren van nacalculatie, zal Koopmans eerst aan een aantal voorwaarden moeten voldoen, om zo de kans van slagen aanzienlijk te verhogen. Zo zal er eerst een breed draagvlak moeten komen  binnen de organisatie. Om draagvlak te creëren zal men eerst alle betrokkenen moeten wijzen op de volgende aspecten:

- Duidelijk maken wat er met het uitvoeren van nacalculatie beoogd wordt.

- Betrokkenen laten inzien dat nacalculatie nut heeft en ook bereikbaar is.

- Tonen dat Koopmans het ook werkelijk wenst te bereiken.

Alleen wanneer deze  drie aspecten aanwezig zijn kan de kans op slagen vergroot worden.

7.1.2	Transparantie

Voor het uitvoeren van nacalculatie is het transparant  maken van kosten een voorwaarde. Dit vergt voor sommige medewerkers echter wel een behoorlijke omschakeling. Binnen een projectorganisatie waarin een project wordt uitgevoerd, heeft een projectleider een zekere vrijheid. Hij zal echter op enige wijze een beperking waarnemen, aangezien er in de nieuwe situatie volgens een vast model de kosten bewaakt en nagecalculeerd worden. Dit vraagt van verschillende partijen een flexibiliteit en discipline om hier de juiste invulling aan te geven.

7.1.3	Systeem

Voor een efficiënte uitvoering van nacalculatie is het aan te bevelen deze direct aan de kostenbewaking te koppelen. Daarnaast  moet het systeem eenvoudig in gebruik zijn, zodat het door de betrokkenen gemakkelijk in gebruik kan worden genomen.

7.1.4	Coderingen

Uit de interviews is gebleken dat de coderingen voldoen.  Het is echter niet altijd duidelijk voor alle betrokkenen welke uren, materialen, posten e.d. onder welke codes staan. Het is dan ook aan te bevelen om tijdens een opstart gesprek in overleg met de projectleider, calculator, werkvoorbereider en uitvoerder vast te leggen welke werkzaamheden onder welke codes staan. Daarnaast is het van belang om de uren te groeperen aan de hand van de werkzaamheden die door een bepaalde ploeg/werknemers worden uitgevoerd, waardoor het coderen voor de uitvoerder aanzienlijk vergemakkelijkt wordt. Vervolgens zal de begroting op de calculatieafdeling volgens de afspraken  gecodeerd moeten worden, waarna er door de werkvoorbereiding/ uitvoering de uren, materialen e.d. volgens de afspraken geboekt worden.  Hierdoor wordt de kwaliteit en betrouwbaarheid van de kostenbewaking en nacalculatie aanzienlijk verhoogd. Ook wanneer er voor een bepaalde post geen budget in de begroting staat, is het aan te bevelen  het wel op de juiste code te boeken.   Wanneer deze post namelijk onder andere posten verdeeld wordt, is achteraf niet te bepalen wat de consequenties zijn geweest.

7.2		Uitvoering nacalculatie

7.2.1	Uitvoering

De meest aangewezen persoon voor het verwerken van de nacalculatiegegevens is de werkvoorbereider. De werkvoorbereider vormt de schakel tussen de projectleider, uitvoerder, calculator en andere betrokkenen, waarop de werkvoorbereider de budgetten op de juiste plaats kan bewaken. Het invoeren van de nacalculatiegegevens dient in samenspraak met de projectleider en uitvoerder te geschieden. Na afronding van een project zal er een projectevaluatie moeten plaatsvinden, waarbij de coördinator van het planbureau aanwezig is. Tijdens deze evaluatie worden nacalculatiegegevens besproken en bijzonderheden vastgelegd. Tevens is het aan te bevelen om het gehele bouwproces te evalueren, zodat de coördinator bij vergelijkingen tussen de projecten de achtergronden kent.

7.2.2	Coördinatie

De coördinatie van de nacalculatie kan het beste worden ondergebracht bij het planbureau, aangezien het planbureau hier direct bij betrokken kan worden. Het planbureau is koopmansbreed actief en is nauw betrokken bij de calculaties van projecten, waarbij het planbureau voor alle projecten de bouwplaatsbegroting/bezetting calculeert/analyseert. Er zal een coördinatie moeten plaatsvinden van de nacalculatiegegevens die uit verschillende projecten verkregen worden. De resultaten zullen met elkaar vergeleken moeten worden om trends en structurele afwijkingen te signaleren. Nacalculatie gegevens dienen periodiek verspreid te worden naar de calculatie afdelingen.

7.2.3	Programma

Tijdens het onderzoek heb ik een aantal  eisen vastgelegd waaraan het programma moet  voldoen. Eisen aan het nacalculatieprogramma zijn:

- Eenvoudig in gebruik

- Moet door iedere werkvoorbereider, uitvoerder en projectleider te hanteren zijn

- Gekoppeld aan de kostenbewaking

- De mogelijkheid bieden om reacties op de resultaten te geven

# Hoofdstuk 8  Nacalculatieprogramma

8.1		Opzet nacalculatieprogramma

Met Koopmans Bouw b.v. is afgesproken dat ik een programma zal aanreiken waarmee nacalculatie kan worden uitgevoerd. Het is echter (nog) niet direct geschikt om het Koopmansbreed in gebruik te nemen. Wanneer het programma Koopmansbreed in gebruik wordt genomen zal het tot in de details gekoppeld moeten worden aan het gehanteerde systeem binnen Koopmans. Het volledig automatiseren van het programma zou mij onnodig veel tijd kosten, aangezien dit geen essentieel onderdeel is van mijn afstudeeronderzoek. In de bijlagen is een korte uitleg van het programma opgenomen. Daarnaast zit er in bijlage E een cd van het programma.

Het nacalculatie programma is opgebouwd uit verschillende werkbladen in een Excel programma. Het programma bestaat uit de werkbladen; projectinformatie, afspraken bewaking, kostenbewaking, nacalculatie, beoordelingsformulier en grafieken.

8.2		Invoer

8.2.1	Titelblad

In het titelblad kan algemene projectinformatie worden geplaatst, zodat er  snel een indruk kan worden verkregen van het type project. Verder zijn er in het titelblad koppelingen opgenomen naar de verschillende werkbladen in het programma. In figuur 9 een weergave van het titelblad.

8.2.2	Afspraken bewaking

In figuur 10 staat het werkblad afgebeeld waarin afspraken worden vastgelegd omtrent de werkzaamheden die onder een bepaalde code worden bewaakt. Daarnaast moeten alle coderingen, omschrijvingen, aantallen, eenheden, budgetten eenmalig worden ingevoerd. De eenheden waarop kostenbewaking en nacalculatie uitgevoerd gaan worden, moeten in dit schema ingevoerd worden. Indien er tijdens/voor de uitvoering van een project budgetten verschuiven ten opzichte van de begroting, moet dat in dit werkblad gewijzigd worden.

8.3		Kostenbewaking

In figuur  11 is het werkblad kostenbewaking weergegeven. Hier kan  het aantal eenheden dat gereed is, ingevoerd worden. Verder moeten voor de kostenbewaking de bestedingen aan de betreffende kostensoort worden ingevoerd, hierdoor kan er een prognose van het eindresultaat berekend worden.

8.4		Nacalculatie

8.4.1	Nacalculatiegegevens

In figuur 12 staat een werkblad met de nacalculatiegegevens van de bewaakte onderdelen. Alle gegevens worden automatisch berekend of gekopieerd uit andere werkbladen. Het afwijkingspercentage wordt alleen berekend als het ‘percentage gereed’ in het werkblad kostenbewaking op honderd procent staat. Voor die tijd heeft het namelijk geen zin om al nacalculatie uit te voeren.  In de laatste kolom is het mogelijk om (bij afwijkingen) een reactie op het resultaat te geven.

8.4.2	Beoordelingsformulier

In figuur 13 is het werkblad weergegeven waar de bouwplaatsomstandigheden kunnen worden aangegeven. Wanneer de bouwplaatsomstandigheden in acht worden genomen kan er een beter oordeel over de

8.4.3	Nacalculatieoverzichten

In figuur 14 en 15 worden grafieken weergegeven die gekoppeld zijn aan de nacalculatiegegevens. In  figuur 14 is het absolute verschil zichtbaar tussen het begrote en het besteedde budget. Hierdoor kan snel een beeld worden verkregen op welk onderdeel veel geld is verdiend of  is verloren. In figuur 15 wordt  zichtbaar  hoe groot de procentuele verschillen zijn tussen de begroting en besteding van de betreffende onderdelen.

# Hoofdstuk 9  Conclusies en aanbeveling

Nacalculatiebeleid in huidige situatie

In de huidige situatie kunnen we bij Koopmans niet spreken over een eenduidig beleid voor het uitvoeren van nacalculatie. Dit beleid ontbreekt namelijk. Slechts in enkele gevallen heeft men getracht een nacalculatie uit te voeren. Dit was dan veelal naar aanleiding van een negatief project of een signalering.

Analyse afgeronde projecten

Uit analyse van afgeronde projecten blijkt dat de grootste afwijkingen en dus risico’s zich bevinden in de posten waar Koopmans direct invloed op kan uitoefenen. De grote posten onderaanneming en materialen zorgen gemiddeld voor een positief resultaat. Terwijl de kleinere posten zoals, uren, bouwplaatsinrichting, UTA personeel gemiddeld een negatief resultaat veroorzaken. Doordat de posten onderaanneming en materialen ongeveer 70 procent  van de totale bouwkosten uitmaken, is het uiteindelijke projectresultaat gemiddeld positief.

#### Algemene aanpak van nacalculatie

Nacalculatie wordt in de bouwsector niet als een essentieel onderdeel van het bouwproces gezien. Doordat bedrijven niet in staat zijn om betrouwbare kostengegevens te genereren wordt er veelal van nacalculatie afgezien. Doordat de kostengegevens door een breed scala van bouwplaatsomstandigheden worden beïnvloed, is betrouwbaarheid van deze gegevens niet gegarandeerd.

Aanpak van nacalculatie binnen Koopmans

Voor een goede aanpak van nacalculatie zal er eerst draagvlak voor nacalculatie onder de medewerkers gecreëerd moeten worden. Daarnaast vereist nacalculatie een transparantie van de betrokkenen in de financiën van een project. Voor een effectieve uitvoering van nacalculatie zal deze direct aan de kostenbewaking gekoppeld moeten worden. Nacalculatie zal moeten worden uitgevoerd door de werkvoorbereider door middel van een eenvoudig systeem. In het systeem worden de kosten geboekt op de beschikbare codes, zoals deze in een startgesprek met de uitvoerder, projectleider en calculator zijn vastgesteld. Na afronding van een project moet er een evaluatie worden gehouden aan de hand van de nacalculatiegegevens. Hierin moeten dan de projectspecifieke eigenschappen worden aangegeven. De coördinatie van nacalculatiegegevens moet worden ondergebracht  binnen het planbureau. Bij de evaluatie van verschillende projecten zal de  coördinator van het planbureau aanwezig moeten zijn, om de nacalculatie gegevens beter te kunnen beoordelen. De coördinator zal alle  nacalculatiegegevens die uit verschillende projecten verkregen worden, analyseren op structurele afwijkingen en mogelijke verbanden. Vervolgens kan hij actie ondernemen in overleg met de direct betrokken medewerkers binnen Koopmans.

Verwerking van nacalculatie in een eenvoudig programma

Voor een effectieve uitvoering van nacalculatie zal er gebruik gemaakt moeten worden van een degelijk en laagdrempelig programma. Het moet dan ook gezien worden als een stuk gereedschap waarmee projecten geëvalueerd kunnen worden. Het programma moet gemakkelijk en op een gebruiksvriendelijke manier  te gebruiken zijn. De volgende elementen moet het programma bevatten: kostenbewaking, projectgegevens, en de mogelijkheid om specifieke omstandigheden aan te geven.

Verwerking van nacalculatie gegevens

De normen die uit nacalculatie verkregen worden zijn beïnvloed door verschillende factoren. Onder andere door;

- Bouwplaatsomstandigheden

- Organisatiegraad bouwproces

- Kwaliteit personeel

- Weersinvloeden

- Motivatie personeel

- Incidenten

Hierdoor kunnen we de getallen die door nacalculatie verkregen worden niet als een absoluut getal beschouwen. Hiervoor zal men eerst moeten onderzoeken welke invloeden bovengenoemde aspecten op de norm hebben gehad, voordat de norm aangepast kan worden. Het is beter om nacalculatie uit te voeren op kostensoorten. Het betreft hier nacalculatie op taakniveau. Door analyse van deze nacalculatiegegevens kan inzicht verkregen worden in de invloeden van bovenstaande aspecten op de norm.  De nacalculatiegegevens zullen een duidelijk beeld geven van structurele afwijkingen en de verbanden hiertussen. Bij structurele afwijkingen zal men in overleg met de calculatieafdeling de  norm in de moederbegroting moeten bijstellen.

Aanbeveling

Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek, kan ik Koopmans aanbevelen om nacalculatie uit te gaan voeren op taakniveau. Op dit niveau is het mogelijk om op eenvoudige wijze met geringe inzet betrouwbare nacalculatiegegevens te verkrijgen. De wijze waarop nacalculatie uitgevoerd moet worden staat beschreven in het hoofdstuk: ‘Aanpak van nacalculatie’.

Daarnaast is er een opzet gemaakt van een programma. Dit programma moet gezien worden als een instrument waarmee nacalculatie en evaluatie van een project uitgevoerd kan worden. Door het uitvoeren van nacalculatie zal Koopmans een goed en betrouwbaar beeld krijgen van de werkelijke bouwkosten van een project. Deze informatie is een goede richtlijn voor verschillende partijen in het bouwproces doordat er een terugkoppeling ontstaat van eerder gemaakte calculaties. Koopmans zal zijn aandacht specifieker kunnen besteden aan zaken die hierom vragen. Uit de nacalculatiegegevens is het mogelijk om structurele afwijkingen snel te traceren, en zonodig actie te ondernemen.

Naar verwachting zal Koopmans in de komende jaren ongeveer 1000 woningen volgens het SurPlus concept gaan bouwen. Nacalculatiegegevens zijn hier dus van groot belang, hierdoor kan er op de calculatieafdeling een beter beeld worden verkregen van de werkelijke bouwkosten. Tijdens het begroten van projecten kan er een betere inschatting van de normen gemaakt worden. Dit zal leiden tot begrotingen met een hogere betrouwbaarheid.

# Nawoord

Het onderzoek is naar mijn mening goed verlopen. Dit was mede mogelijk door de prettige medewerking van alle werknemers binnen Koopmans. Ook tijdens de  interviews met  verschillende bedrijven en organisaties heb ik de volledige medewerking verkregen.

Doordat ik tijdens mijn onderzoek verschillende aannames heb moeten bijstellen, zijn de uitkomsten anders dan ik in eerste instantie had verwacht.  Mede doordat gegevens niet altijd honderd procent betrouwbaar waren, was het soms moeilijk om hier conclusies uit te trekken. Ook in de reeds bestaande literatuur heb ik nauwelijks informatie van nacalculatie kunnen vinden. Vaak gaat men hierin niet verder dan kostenbewaking tot aan de uitvoering van een project. Door middel van dit eindrapport is er voor alle betrokkenen meer inzicht ontstaan rondom het item nacalculatie.

Het onderzoek heeft geleid tot een beter inzicht in het begroten van projecten en de organisatie in het bouwproces. Tijdens de opleiding komt deze aspecten slechts beperkt in beeld, zodat dit een mooie aanvulling is geworden  op de gevolgde studie.

# Literatuurlijst en bronvermelding

Literatuurlijst

Swets, H.L.				Kostenbeheersing in de bouw 	Waltman 				1985

Poortman, E.R. 			Budgetbewaking in de bouw		Samsom				1990

Nederhoed, P.			Helder rapporteren			Bohn Stafleu Van Lochum	2000

Kanata,C. en  Stinson,C.	Microsoft Handboek Excel 7 		Academic service		1995

Bruijnes, G.			Visual Basic 4				Academic service		1996

Brokelman, L.			Basiskennis van Arbeidstechniek	SAOB				1993

Brokelman, L. 			Informatieoverdracht in de bouwonderneming		SRB		1988

Bronvermelding

ICT Bouw 2004 te Ede				Brochuremateriaal

Project;

1500,1501, 4704, 4705, 4901, 		Projectinformatie, BAAN rapporten

4804, 4708, 4707, 4001,4002

# Text boxes

Project-

realisatie

Plan-voorbereiding

Vestiging Utrecht

Project-

realisatie

Plan-voorbereiding

Vestiging Deventer

Vestiging Apeldoorn

Project-

realisatie

Plan-voorbereiding

Onderhoud

Project-

realisatie

Plan- voorbereiding

Vestiging Enschede

woningbouw

u-bouw

Kwaliteits-coördinatie

Proces-beheer

Personeels-zaken

Automatisering

Administratie

Commerciële Zaken / O&O

Algemene Zaken

Secretariaat

Directie

Vestiging Deventer

Koopmans Vastgoed b.v.

Koopmans Projecten b.v.

Koopmans Bouw b.v.

Koopmans Bouwgroep b.v.

beheer beleggingen

project-ontwikkeling

Vestiging Utrecht

Vestiging Apeldoorn

Vestiging Enschede

19

19

20

20

20

21

21

21

21

21

21

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23

24

24

25

25

25

25

26

27

28

28

28

29

30

32

33

4

7

8

9

9

9

9

10

10

10

11

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

13

13

15

15

16

16

18

18

18

18

18

18

18

19

Figuur 6. Aandeel kostensoorten in projecten

Figuur 5. Cumulatief resultaatoverzicht van negen projecten.

Figuur 4. Overzicht van afwijkingen van woning,- en appartementenbouw

Figuur 3.  Verdelingsgroepen kosten

Figuur 2. Afdelingen van Koopmans Bouwgroep b.v.

Figuur 1. Organogram  Koopmans

Figuur 14. Absoluut overzicht

Figuur 12.  Nacalculatiegegevens

Figuur 11.  Werkblad Kostenbewaking.

Figuur 10.  Afspraken kostenbewaking

Figuur 9.  Werkblad projectinformatie

Figuur 7. Overzicht coderingen per bewakingsniveau voor twee verschillende typen funderingsbalk

Figuur 8.  Vergelijkingsoverzicht nacalculatieniveaus

Figuur 15. Relatief overzicht

Figuur 13.  Beoordelingsformulier